## Сокаль №5
Капітальний ремонт ЗШ І-ІІІ ст.№5 м.Сокаль
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-серпень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 143220
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 71610
|  | - платежі району |  |  |  | 62150
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 9460
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-17 | ПП Вікна-центр |  | аванс на придбання матеріалів | 18495 | дод.угода №1 до дог.№06/099 від 13.06.16р., рах.№СФ 000000201, платіжне доручення №13 від 15.06.16р.
2016-07-21 | ПП Вікна-центр |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 43155 | дод.угода №1 до дог.№06/099 від 13.06.16р., акт.№22 від 15.07.16р , платіжне доручення №56 від 20.07.16р.
2016-08-29 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 500 | дог.№03-5/2208 від 22.08.16р., акт.№24 від 22.08.16р , платіжне доручення №121 від 26.08.16р.
|  |  | придбання металопластикових вікон | 4000 | оприбутковано металопластикові вікна згідно накладних №РН -0000204 від14.07.16р., №РН-0000200 від 14.07.16р
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 866.74 | оприбутковано матеріали згідно накладної №РН-0002943 від 14.06.16р., товарного чека від 14.06.16р
|  |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 5466 | оприбутковано роботи згідно акту №1 від 19.07.2016р
|  |  | Усього по статті: | 72482.74
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-08-29 | ПП Вікна-центр |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 71610 | дод.угода №2 до дог.№06/099 від 13.06.16р., акт.№2 від 19.08.16р , платіжне доручення №122 від 26.08.16р.
|  |  | Усього по статті: | 71610
|  |  | Усього витрат за період | 144092.74
Керівник мікропроекту |  |  |  | Михайлевич Валентина Іванівна
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Острів
Капітальний ремонт Острівського НВК ЗШ І-ІІІ ст.
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-серпень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 298733
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 100000
|  | - платежі району |  |  |  | 183796
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 14937
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-17 | ПП Вікна-центр |  | аванс на придбання матеріалів | 54988 | дод.угода №1 до дог.№06/079 від 13.06.16р., рах.№СФ 000000199, платіжне доручення №15 від 15.06.16р.
2016-07-19 | ПП Вікна-центр |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 128308 | дод.угода №1 до дог.№06/079 від 13.06.16р., акт.№1 від 14.07.16р , платіжне доручення №42 від 18.07.16р.
2016-08-17 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 500 | дог.№03-5/1208/3 від 12.08.16р., акт.№15 від 12.08.16р , платіжне доручення №105 від 16.08.16р.
|  |  | придбання металопластикових вікон | 4725 | оприбутковано металопластикові вікна згідно накладних №РН -0000207 від 14.07.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 253.5 | оприбутковано матеріали згідно акта оприбуткування №4 від 15.06.2016р.
|  |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 9960 | оприбутковано роботи згідно акту №1 за липень 2016р
|  |  | Усього по статті: | 198734.5
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-08-17 | ПП Вікна-центр |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 100000 | дод.угода №2 до дог.№06/079 від 13.06.16р., акт.№2 від 11.08.16р , платіжне доручення №110 від 16.08.16р.
|  |  | Усього по статті: | 100000
|  |  | Усього витрат за період | 298734.5
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Белз
Капітальний ремонт ЗШ І-ІІІ ст. м.Белз
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-липень 2015 р |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 298853
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 100000
|  | - платежі району |  |  |  | 174646
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 24207
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-21 | ТзОВ СУАП Євроком |  | аванс на придбання матеріалів | 52244 | дод.угода №1 до дог.№03-4/13.06-1 від 10.06.16р., рах.№СФ 0000088, платіжне доручення №25 від 16.06.16р.
2016-07-22 | ТзОВ СУАП Євроком |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 121902 | дод.угода №1 до дог.№03-4/13.06-1 від 10.06.16р., акт.№1/4 від 20.07.16р , платіжне доручення №61 від 21.07.16р.
2016-07-28 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 500 | дог.№1 03-4/2507 від 25.07.16р., акт.№1 від 25.07.16р , платіжне доручення №73 від 27.07.16р.
|  |  | придбання металопластикових вікон | 10700 | оприбутковано металопластикові вікна згідно накладних №РН -0000083 від18.07.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 3000 | оприбутковано матеріали, товарний чек від 13.06.2016р.
|  |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 10507 | оприбутковано роботи згідно акту №1 від 18.07.2016р
|  |  | Усього по статті: | 198853
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-07-28 | ТзОВ СУАП Євроком |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 100000 | дод.угода №2 до дог.№03-4/13.06-1 від 10.06.16р., акт.№2/1 від 25.07.16р , платіжне доручення №67 від 27.07.16р.
|  |  | Усього по статті: | 100000
|  |  | Усього витрат за період | 298853
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Варяж
Капітальний ремонт Варязької ЗШ І-ІІІ ст.
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-серпень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 297292
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 100000
|  | - платежі району |  |  |  | 170500
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 26792
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-17 | ПП Вікна-центр |  | аванс на придбання матеріалів | 51000 | дод.угода №1 до дог.№06/097 від 13.06.16р., рах.№СФ 000000198, платіжне доручення №16 від 15.06.16р.
2016-07-22 | ПП Вікна-центр |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 119000 | дод.угода №1 до дог.№06/097 від 13.06.16р., акт.№24 від 19.07.16р , платіжне доручення №58 від 21.07.16р.
2016-08-17 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 500 | дог.№03-5/1208/7 від 12.08.16р., акт.№19 від 12.08.16р , платіжне доручення №101 від 16.08.16р.
|  |  | придбання металопластикових вікон | 13292 | оприбутковано металопластикові вікна згідно накладної №17 від14.07.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 3419.15 | оприбутковано матеріали згідно товарного чека від 17.06.16р
|  |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 10095.6 | оприбутковано роботи згідно акту №1 за липень 2016р
|  |  | Усього по статті: | 197306.75
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-08-17 | ПП Вікна-центр |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 100000 | дод.угода №2 до дог.№06/097 від 13.06.16р., акт.№2 від 11.08.16р , платіжне доручення №112 від 16.08.16р.
|  |  | Усього по статті: | 100000
|  |  | Усього витрат за період | 297306.75
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Волиця
Капітальний ремонт ЗШ І-ІІІ ст.№5 с.Волиця
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-серпень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 298927
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 100000
|  | - платежі району |  |  |  | 181246
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 17681
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-17 | ПП Вікна-центр |  | аванс на придбання матеріалів | 54223 | дод.угода №1 до дог.№06/078 від 13.06.16р., рах.№СФ 000000200, платіжне доручення №14 від 15.06.16р.
2016-07-22 | ПП Вікна-центр |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 126523 | дод.угода №1 до дог.№06/078 від 13.06.16р., акт.№23 від 19.07.16р , платіжне доручення №57 від 21.07.16р.
2016-08-17 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 500 | дог.№03-5/1208/8 від 12.08.16р., акт.№20 від 12.08.16р , платіжне доручення №100 від 16.08.16р.
|  |  | придбання металопластикових вікон | 4736 | оприбутковано металопластикові вікна згідно накладних №РН -0000202 від 14.07.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 2470 | оприбутковано матеріали згідно товарного чека №00009063 від 31.05.16р., товарного чека №00008624 від 11.05.16р, товарний чек за червень 2016р.
|  |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 10486.8 | оприбутковано роботи згідно акту №1 за липень 2016р.
|  |  | Усього по статті: | 198938.8
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-08-17 | ПП Вікна-центр |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 100000 | дод.угода №2 до дог.№06/078 від 13.06.16р., акт.№2 від 11.08.16р , платіжне доручення №113 від 16.08.16р.
|  |  | Усього по статті: | 100000
|  |  | Усього витрат за період | 298938.8
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Тартаків вікна
Капітальний ремонт ЗШ І-ІІІ ст. с.Тартаків
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-серпень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 298933
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 100000
|  | - платежі району |  |  |  | 183986
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 14947
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-17 | ПП Вікна-центр |  | аванс на придбання матеріалів | 55045 | дод.угода №1 до дог.№06/080 від 13.06.16р., рах.№СФ 000000202, платіжне доручення №12 від 15.06.16р.
2016-07-19 | ПП Вікна-центр |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 128441 | дод.угода №1 до дог.№06/080 від 13.06.16р., акт.№3 від 14.07.16р , платіжне доручення №44 від 18.07.16р.
2016-08-17 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 500 | дог.№03-5/1208/5 від 12.08.16р., акт.№17 від 12.08.16р , платіжне доручення №103 від 16.08.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 4691 | оприбутковано матеріали згідно товарного чека від 01.06.16р
|  |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 10260 | оприбутковано роботи згідно акту №1 за липень 2016р
|  |  | Усього по статті: | 198937
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-08-17 | ПП Вікна-центр |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 100000 | дод.угода №2 до дог.№06/080 від 13.06.16р., акт.№2 від 11.08.16р , платіжне доручення №108 від 16.08.16р.
|  |  | Усього по статті: | 100000
|  |  | Усього витрат за період | 298937
Керівник мікропроекту |  |  |  | Дідич Ольга Дмитрівна
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Сокаль №3
Капітальний ремонт ЗШ І-ІІІ ст.№3 м.Сокаль
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-вересень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 298230
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 100000
|  | - платежі району |  |  |  | 183230
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 15000
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-17 | ПП Вікна-центр |  | аванс на придбання матеріалів | 54819 | дод.угода №1 до дог.№06/077 від 13.06.16р., рах.№СФ 000000203, платіжне доручення №11 від 15.06.16р.
2016-07-19 | ПП Вікна-центр |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 127911 | дод.угода №1 до дог.№06/077 від 13.06.16р., акт.№4 від 14.07.16р , платіжне доручення №45 від 18.07.16р.
2016-09-02 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 500 | дог.№03-5/2908/3 від 29.08.16р., акт.№22 від 29.08.16р , платіжне доручення №129 від 01.09.16р.
|  |  | придбання металопластикових вікон | 5036 | оприбутковано металопластикові вікна згідно накладних №РН -0000203 від 14.07.16р.
|  |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 9964 | оприбутковано роботи згідно акту №1 за липень 2016р.
|  |  | Усього по статті: | 198230
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-09-02 | ПП Вікна-центр |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 100000 | дод.угода №2 до дог.№06/077 від 13.06.16р., акт.№2 від 30.08.16р , платіжне доручення №130 від 01.09.16р.
|  |  | Усього по статті: | 100000
|  |  | Усього витрат за період | 298230
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Поториця
Капітальний ремонт ЗШ І-ІІІ ст. с.Поториця
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-серпень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 270091
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 100000
|  | - платежі району |  |  |  | 153631
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 16460
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-17 | ПП "Енергоекосервіс" |  | аванс на придбання матеріалів | 45939 | дод.угода №1 до дог.№06/098 від 13.06.16р., рах.№22, платіжне доручення №7 від 15.06.16р.
2016-07-22 | ПП "Енергоекосервіс" |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 107192 | дод.угода №1 до дог.№06/098 від 13.06.16р., акт.№25 від 19.07.16р , платіжне доручення №59 від 21.07.16р.
2016-08-17 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 500 | дог.№03-5/1208/6 від 12.08.16р., акт.№18 від 12.08.16р , платіжне доручення №102 від 16.08.16р.
|  |  | придбання металопластикових вікон | 2493 | оприбутковано металопластикові вікна згідно накладних №РН -0000201 від14.07.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 2513.5 | оприбутковано матеріали згідно акта оприбуткування №9 від 16.06.2016р.
|  |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 11470.8 | оприбутковано роботи згідно акту №1 за липень 2016р
|  |  | Усього по статті: | 170108.3
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-08-17 | ПП "Енергоекосервіс" |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 100000 | дод.угода №2 до дог.№06/098 від 13.06.16р., акт.№2 від 11.08.16р , платіжне доручення №111 від 16.08.16р.
|  |  | Усього по статті: | 100000
|  |  | Усього витрат за період | 270108.3
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Ільковичі
Капітальний ремонт ЗШ І-ІІІ ст. с.Ільковичі
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-серпень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 298969
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 100000
|  | - платежі району |  |  |  | 181652
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 17317
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-17 | ПП "Енергоекосервіс" |  | аванс на придбання матеріалів | 54345 | дод.угода №1 до дог.№06/030 від 13.06.16р., рах.№23, платіжне доручення №8 від 15.06.16р.
2016-07-19 | ПП "Енергоекосервіс" |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 126807 | ддод.угода №1 до дог.№06/030 від 13.06.16р., акт.№5 від 14.07.16р , платіжне доручення №46 від 18.07.16р.
2016-08-17 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 500 | дог.№03-5/1208/2 від 12.08.16р., акт.№14 від 12.08.16р , платіжне доручення №106 від 16.08.16р.
|  |  | придбання металопластикових вікон | 4585.5 | оприбутковано металопластикові вікна згідно накладних №РН -0000206 від 14.07.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 2652.5 | оприбутковано матеріали згідно товарного чека від 15.06.16р
|  |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 10084.8 | оприбутковано роботи згідно акту №1 за липень 2016р.
|  |  | Усього по статті: | 198974.8
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-08-17 | ПП "Енергоекосервіс" |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 100000 | дод.угода №2 до дог.№06/030 від 13.06.16р., акт.№2 від 11.08.16р , платіжне доручення №114 від 16.08.16р.
|  |  | Усього по статті: | 100000
|  |  | Усього витрат за період | 298974.8
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Перетоки
Капітальний ремонт НВК ЗШ І-ІІІ ст. с.Перетоки
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-вересень 2016 р |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 299096
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 100000
|  | - платежі району |  |  |  | 181716
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 17380
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-17 | ПП "Енергоекосервіс" |  | аванс на придбання матеріалів | 54364 | дод.угода №1 до дог.№06/072 від 13.06.16р., рах.№24, платіжне доручення №9 від 15.06.16р.
2016-07-19 | ПП "Енергоекосервіс" |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 56179.26 | дод.угода №1 до дог.№06/072 від 13.06.16р., акт.№6 від 14.07.16р , платіжне доручення №48 від 18.07.16р.
2016-07-19 | ПП "Енергоекосервіс" |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 68672.74 | дод.угода №1 до дог.№06/072 від 13.06.16р., акт.№6 від 14.07.16р , платіжне доручення №47 від 18.07.16р.
2016-07-25 | ПП "Енергоекосервіс" |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 2000 | дод.угода №1 до дог.№06/072 від 13.06.16р., акт.№6 від 14.07.16р , платіжне доручення №65 від 22.07.16р.
2016-09-05 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 500 | дог.№03-5/3108/1 від 31.08.16р., акт.№21 від 31.08.16р , платіжне доручення №135 від 02.09.16р.
|  |  | придбання металопластикових вікон | 5409 | оприбутковано металопластикові вікна згідно накладних №РН -0000208 від 14.07.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 1591 | оприбутковано матеріали згідно товарного чека від 15.06.16р
|  |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 10382.4 | оприбутковано роботи згідно акту №1 за липень 2016р.
|  |  | Усього по статті: | 199098.4
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-09-05 | ПП "Енергоекосервіс" |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 100000 | дод.угода №2 до дог.№06/072 від 13.06.16р., акт.№6 від 31.08.16р , платіжне доручення №136 від 02.09.16р.
|  |  | Усього по статті: | 100000
|  |  | Усього витрат за період | 299098.4
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Сілець
Капітальний ремонт ЗШ І-ІІІ ст. с.Сілець
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-серпень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 287641
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 100000
|  | - платежі району |  |  |  | 173258
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 14383
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-17 | ПП "Енергоекосервіс" |  | аванс на придбання матеріалів | 51827 | дод.угода №1 до дог.№06/095 від 13.06.16р., рах.№25, платіжне доручення №10 від 15.06.16р.
2016-07-19 | ПП "Енергоекосервіс" |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 120931 | дод.угода №1 до дог.№06/095 від 13.06.16р., акт.№7 від 14.07.16р , платіжне доручення №49 від 18.07.16р.
2016-08-17 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 500 | дог.№03-5/1208/1 від 12.08.16р., акт.№13 від 12.08.16р , платіжне доручення №107 від 16.08.16р.
|  |  | придбання металопластикових вікон | 1078 | оприбутковано металопластикові вікна згідно накладних №РН -0000199 від 14.07.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 3454.5 | оприбутковано матеріали згідно акту оприбуткування №44 від 17.06.2016р.
|  |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 9956.4 | оприбутковано роботи згідно акту №1 за липень 2016р
|  |  | Усього по статті: | 187746.9
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-08-17 | ПП "Енергоекосервіс" |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 100000 | дод.угода №2 до дог.№06/095 від 13.06.16р., акт.№2 від 11.08.16р , платіжне доручення №115 від 16.08.16р.
|  |  | Усього по статті: | 100000
|  |  | Усього витрат за період | 287746.9
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Бутини
Капітальний ремонт НВК ЗШ І-ІІІ ст. с.Бутини
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-серпень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 298859
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 100000
|  | - платежі району |  |  |  | 183800
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 15059
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-17 | ПП "Енергоекосервіс" |  | аванс на придбання матеріалів | 54990 | дод.угода №1 до дог.№06/096 від 13.06.16р., рах.№26, платіжне доручення №6 від 15.06.16р.
2016-07-19 | ПП "Енергоекосервіс" |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 128310 | дод.угода №1 до дог.№06/096 від 13.06.16р., акт.№2 від 14.07.16р , платіжне доручення №43 від 18.07.16р.
2016-08-17 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 500 | дог.№03-5/1208/4 від 12.08.16р., акт.№16 від 12.08.16р , платіжне доручення №104 від 16.08.16р.
|  |  | придбання металопластикових вікон | 4388 | оприбутковано металопластикові вікна згідно накладних №РН -0000198 від 14.07.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 434 | оприбутковано матеріали згідно товарного чека від 03.06.16р
|  |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 10237.2 | оприбутковано роботи згідно акту №1 за липень 2016р.
|  |  | Усього по статті: | 198859.2
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-08-17 | ПП "Енергоекосервіс" |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 100000 | дод.угода №1 до дог.№06/096 від 13.06.16р., акт.№2 від 11.08.16р , платіжне доручення №109 від 16.08.16р.
|  |  | Усього по статті: | 100000
|  |  | Усього витрат за період | 298859.2
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Спасів
Капітальний ремонт ЗШ І-ІІІ ст. с.Спасів
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-вересень 2016р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 298868
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 100000
|  | - платежі району |  |  |  | 183925
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 14943
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-17 | ПП "Енергоекосервіс" |  | аванс на придбання матеріалів | 55027 | дод.угода №1 до дог.№06/094 від 13.06.16р., рах.№27, платіжне доручення №5 від 15.06.16р.
2016-07-19 | ПП "Енергоекосервіс" |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 128398 | дод.угода №1 до дог.№06/094 від 13.06.16р., акт.№8 від 14.07.16р , платіжне доручення №50 від 18.07.16р.
2016-09-05 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 500 | дог.№03-5/3108 від 31.08.16р., акт.№23 від 31.08.16р , платіжне доручення №134 від 02.09.16р.
|  |  | придбання металопластикових вікон | 3432 | оприбутковано металопластикові вікна згідно накладних №РН -0000205 від14.07.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 1668 | оприбутковано матеріали згідно товарного чека від 15.06.16р
|  |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 9860.4 | оприбутковано роботи згідно акту №1 за липень 2016р
|  |  | Усього по статті: | 198885.4
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-09-05 | ПП "Енергоекосервіс" |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 100000 | дод.угода №2 до дог.№06/094 від 13.06.16р., акт.№7 від 30.08.16р , платіжне доручення №137 від 02.09.16р.
|  |  | Усього по статті: | 100000
|  |  | Усього витрат за період | 298885.4
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Реклинець
Капітальний ремонт ЗШ І-ІІІ ст. с.Реклинець
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-липень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 298709
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 100000
|  | - платежі району |  |  |  | 175043
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 23666
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-21 | ТзОВ СУАП Євроком |  | аванс на придбання матеріалів | 52363 | дод.угода №1 до дог.№03-4/13.06-2 від 10.06.16р., рах.№СФ 0000090, платіжне доручення №29 від 16.06.16р.
2016-07-22 | ТзОВ СУАП Євроком |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 122180 | дод.угода №1 до дог.№03-4/13.06-2 від 10.06.16р., акт.№1/5 від 20.07.16р , платіжне доручення №62 від 21.07.16р.
2016-07-28 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 500 | дог.№1 03-4/2507/1 від 25.07.16р., акт.№2 від 25.07.16р , платіжне доручення №74 від 27.07.16р.
|  |  | придбання металопластикових вікон | 9421.18 | оприбутковано металопластикові вікна згідно накладних №РН -0000082 від12.07.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 4270.04 | оприбутковано матеріали згідно накладної №3876 від 21.06.16р., накладної без № від 13.06.16р
|  |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 10176 | оприбутковано роботи згідно акту №1 від 18.07.2016р
|  |  | Усього по статті: | 198910.22
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-07-28 | ТзОВ СУАП Євроком |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 100000 | дод.угода №2 до дог.№03-4/13.06-2 від 10.06.16р., акт.№2/4 від 25.07.16р , платіжне доручення №70 від 27.07.16р.
|  |  | Усього по статті: | 100000
|  |  | Усього витрат за період | 298910.22
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Лучиці
Капітальний ремонт НВК "ЗШ І-ІІІ ст.-дитячий садок" с.Лучиці
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-серпень 2015 р |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 287032
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 100000
|  | - платежі району |  |  |  | 172532
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 14500
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-21 | ТзОВ СУАП Євроком |  | аванс на придбання матеріалів | 51610 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-3 від 10.06.16р., рах.№СФ 0000091, платіжне доручення №30 від 16.06.16р.
2016-08-03 | ТзОВ СУАП Євроком |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 120422 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-3 від 10.06.16р., акт.№1 від 29.07.16р , платіжне доручення №82 від 02.08.16р.
2016-08-11 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 500 | дог.№ 03-5/0308 від 03.08.16р., акт.№8 від 08.08.16р , платіжне доручення №91 від 09.08.16р.
|  |  | придбання металопластикових вікон | 3108 | оприбутковано металопластикові вікна згідно накладних №РН -0000086 від 29.07.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 1279 | оприбутковано матеріали згідно накладної №353 від 14.06.16р.
|  |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 10113 | оприбутковано роботи згідно акту №1 від 18.07.2016р
|  |  | Усього по статті: | 187032
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-08-11 | ТзОВ СУАП Євроком |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 100000 | дод.угода №2 до дог.№03-4/1306-3 від 10.06.16р., акт.№2 від 05.08.16р , платіжне доручення №99 від 09.08.16р.
|  |  | Усього по статті: | 100000
|  |  | Усього витрат за період | 287032
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Ванів
Капітальний ремонт НВК "ЗШ І-ІІ ст.-дитячий садок" с.Ванів
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-серпень 2015 р |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 89668
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 44834
|  | - платежі району |  |  |  | 40351
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 4483
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-21 | ТзОВ СУАП Євроком |  | аванс на придбання матеріалів | 11955 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-4 від 10.06.16р., рах.№СФ 0000092, платіжне доручення №31 від 16.06.16р.
2016-08-03 | ТзОВ СУАП Євроком |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 27896 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-4 від 10.06.16р., акт.№1 від 29.07.16р , платіжне доручення №80 від 02.08.16р.
2016-08-11 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 500 | дог.№1 03-5/0308/1 від 03.08.16р., акт.№11 від 08.08.16р , платіжне доручення №94 від 09.08.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 939.5 | оприбутковано матеріали згідно акта оприбуткування №7 від 15.06.2016р.
|  |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 3544 | оприбутковано роботи згідно акту №1 від 14.07.2016р
|  |  | Усього по статті: | 44834.5
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-08-11 | ТзОВ СУАП Євроком |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 44834 | дод.угода №2 до дог.№03-4/1306-4 від 10.06.16р., акт.№2 від 29.07.16р , платіжне доручення №96 від 09.08.16р.
|  |  | Усього по статті: | 44834
|  |  | Усього витрат за період | 89668.5
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Стремінь
Капітальний ремонт НВК "ЗШ І ст.-дитячий садок" с.Стремінь
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-липень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 22067
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 11033
|  | - платежі району |  |  |  | 9930
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 1104
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-21 | ТзОВ СУАП Євроком |  | аванс на придбання матеріалів | 2829 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-5 від 10.06.16р., рах.№СФ 0000093, платіжне доручення №22 від 16.06.16р.
2016-07-19 | ТзОВ СУАП Євроком |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 6601 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-5 від 10.06.16р., акт.№1/1 від 14.07.16р , платіжне доручення №51 від 18.07.16р.
2016-07-28 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 500 | дог.№1 03-4/2507/3 від 25.07.16р., акт.№3 від 25.07.16р , платіжне доручення №75 від 27.07.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 29 | оприбутковано матеріали згідно товарного чека від 07.06.16р
|  |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 1075 | оприбутковано роботи згідно акту №1 від 19.07.2016р
|  |  | Усього по статті: | 11034
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-07-28 | ТзОВ СУАП Євроком |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 11033 | дод.угода №2 до дог.№03-4/13.06-5 від 10.06.16р., акт.№2/2 від 25.07.16р , платіжне доручення №68 від 27.07.16р.
|  |  | Усього по статті: | 11033
|  |  | Усього витрат за період | 22067
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Куличків
Капітальний ремонт НВК "ЗШ І-ІІ ст.-дитячий садок" с.Куличків
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-липень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 29831
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 14915
|  | - платежі району |  |  |  | 13126
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 1790
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-21 | ТзОВ СУАП Євроком |  | аванс на придбання матеріалів | 3788 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-6 від 13.06.16р., рах.№СФ 0000094, платіжне доручення №23 від 16.06.16р.
2016-07-22 | ТзОВ СУАП Євроком |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 8838 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-6 від 13.06.16р., акт.№1/7 від 20.07.16р , платіжне доручення №64 від 21.07.16р.
2016-07-28 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 500 | дог.№1 03-4/2507/4 від 25.07.16р., акт.№4 від 25.07.16р , платіжне доручення №76 від 27.07.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 561.53 | оприбутковано матеріали згідно товарного чека №350 від 14.06.16р
|  |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 1229 | оприбутковано роботи згідно акту №1 від 18.07.2016р
|  |  | Усього по статті: | 14916.53
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-07-28 | ТзОВ СУАП Євроком |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 14915 | дод.угода №2 до дог.№03-4/13.06-6 від 10.06.16р., акт.№2/3 від 25.07.16р , платіжне доручення №69 від 27.07.16р.
|  |  | Усього по статті: | 14915
|  |  | Усього витрат за період | 29831.53
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Межиріччя
Капітальний ремонт НВК "ЗШ І-ІІ ст.-дитячий садок" с.Межиріччя
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-липень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 69634
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 34817
|  | - платежі району |  |  |  | 31335
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 3482
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-21 | ТзОВ СУАП Євроком |  | аванс на придбання матеріалів | 9251 | дод.угода №1 до дог.№03-4/13.06-7 від 10.06.16р., рах.№СФ 00000945, платіжне доручення №24 від 16.06.16р.
2016-07-22 | ТзОВ СУАП Євроком |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 21584 | дод.угода №1 до дог.№03-4/13.06-7 від 10.06.16р., акт.№1/6 від 20.07.16р , платіжне доручення №63 від 21.07.16р.
2016-07-28 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 500 | дог.№1 03-4/2507/5 від 25.07.16р., акт.№5 від 25.07.16р , платіжне доручення №77 від 27.07.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 502 | оприбутковано матеріали згідно товарного чека від 15.06.16р
|  |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 2980 | оприбутковано роботи згідно акту №27 від 15.07.2016р
|  |  | Усього по статті: | 34817
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-07-28 | ТзОВ СУАП Євроком |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 34817 | дод.угода №2 до дог.№03-4/13.06-7 від 10.06.16р., акт.№2/5 від 25.07.16р , платіжне доручення №71 від 27.07.16р.
|  |  | Усього по статті: | 34817
|  |  | Усього витрат за період | 69634
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Хлівчани
Капітальний ремонт ЗШ І-ІІІ ст. с.Хлівчани
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-серпень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 298729
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 100000
|  | - платежі району |  |  |  | 182299
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 16430
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-21 | ТзОВ СУАП Євроком |  | аванс на придбання матеріалів | 54540 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-8 від 10.06.16р., рах.№СФ 0000089, платіжне доручення №26 від 16.06.16р.
2016-08-03 | ТзОВ СУАП Євроком |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 127259 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-8 від 10.06.16р., акт.№1 від 29.07.16р , платіжне доручення №79 від 02.08.16р.
2016-08-11 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 500 | дог.№1 03-5/0308/2 від 03.08.16р., акт.№10 від 08.08.16р , платіжне доручення №93 від 09.08.16р.
|  |  | придбання металопластикових вікон | 3902 | оприбутковано металопластикові вікна згідно накладних №РН -0000087 від 29.07.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 2473 | оприбутковано матеріали згідно акта оприбуткування №5 від 15.06.2016р.
|  |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 10055 | оприбутковано роботи згідно акту №1 від 14.07.2016р
|  |  | Усього по статті: | 198729
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-08-11 | ТзОВ СУАП Євроком |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 100000 | дод.угода №2 до дог.№03-4/1306-8 від 10.06.16р., акт.№2 від 29.07.16р , платіжне доручення №95 від 09.08.16р.
|  |  | Усього по статті: | 100000
|  |  | Усього витрат за період | 298729
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Бобятин
Капітальний ремонт НВК "ЗШ І-ІІ ст.-дитячий садок" с.Боб'ятин
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-серпень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 256666
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 100000
|  | - платежі району |  |  |  | 143725
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 12941
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-21 | ТзОВ СУАП Євроком |  | аванс на придбання матеріалів | 42968 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-9 від 10.06.16р., рах.№СФ 0000096, платіжне доручення №27 від 16.06.16р.
2016-08-03 | ТзОВ СУАП Євроком |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 100257 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-9 від 10.06.16р., акт.№1 від 29.07.16р , платіжне доручення №81 від 02.08.16р.
2016-08-11 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 500 | дог.№1 03-5/0308/3 від 03.08.16р., акт.№9 від 08.08.16р , платіжне доручення №92 від 09.08.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 3380 | оприбутковано матеріали згідно накладної №352 від 14.06.16р.
|  |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 9561 | оприбутковано роботи згідно акту №1 від 14.07.2016р
|  |  | Усього по статті: | 156666
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-08-11 | ТзОВ СУАП Євроком |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 100000 | дод.угода №2 до дог.№03-4/1306-9 від 10.06.16р., акт.№2 від 29.07.16р , платіжне доручення №97 від 9.08.16р.
|  |  | Усього по статті: | 100000
|  |  | Усього витрат за період | 256666
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Ульвівок
Капітальний ремонт НВК "ЗШ І-ІІ ст.-дитячий садок" с.Ульвівок
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-липень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 53016
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 26508
|  | - платежі району |  |  |  | 23857
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 2651
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-21 | ТзОВ СУАП Євроком |  | аванс на придбання матеріалів | 7007 | дод.угода №1 до дог.№03-4/13.06-10 від 10.06.16р., рах.№СФ 0000097, платіжне доручення №28 від 16.06.16р.
2016-07-19 | ТзОВ СУАП Євроком |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 16350 | дод.угода №1 до дог.№03-4/13.06-10 від 10.06.16р., акт.№1/2 від 14.07.16р , платіжне доручення №52 від 18.07.16р.
2016-07-28 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 500 | дог.№1 03-4/2507/6 від 25.07.16р., акт.№6 від 25.07.16р , платіжне доручення №78 від 27.07.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 303 | оприбутковано матеріали згідно товарного чека від 09.06.16р
|  |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 2348 | оприбутковано роботи згідно акту №1 від 15.07.2016р
|  |  | Усього по статті: | 26508
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-07-28 | ТзОВ СУАП Євроком |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 26508 | дод.угода №2 до дог.№03-4/13.06-10 від 10.06.16р., акт.№2/6 від 25.07.16р , платіжне доручення №72 від 27.07.16р.
|  |  | Усього по статті: | 26508
|  |  | Усього витрат за період | 53016
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Белз БУТ
Капітальний ремонт ЗШ І-ІІІ ст. Белзьного Будинку дитячої та юнацької творчості
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-липень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 45500
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 22750
|  | - платежі району |  |  |  | 20358
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 2392
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-22 | ТзОВ СУАП Євроком |  | аванс на придбання матеріалів | 5957 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-11 від 10.06.16р., рах.№СФ 0000098, платіжне доручення №1 від 16.06.16р.
2016-07-25 | ТзОВ СУАП Євроком |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 13901 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-11 від 10.06.16р., акт №1/11 від 20.07.2016р., платіжне доручення №2 від 22.07.16р.
2016-07-28 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 500 | дог.№1 03-4/2507/7 від 25.07.16р., акт.№7 від 25.07.16р , платіжне доручення №4 від 27.07.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 226 | оприбутковано матеріали згідно товарного чека від 07.06.16р
|  |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 2192 | оприбутковано роботи згідно акту №1 від 14.07.2016р
|  |  | Усього по статті: | 22776
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-07-28 | ТзОВ СУАП Євроком |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 22750 | дод.угода №2 до дог.№03-4/1306-11 від 10.06.16р., акт №2/7 від 25.07.2016р., платіжне доручення №3 від 27.07.16р.
|  |  | Усього по статті: | 22750
|  |  | Усього витрат за період | 45526
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Гімназія
Капітальний ремонт приміщення Сокальської гімназії імені Олега Романіва
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-вересень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 293826
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 100000
|  | - платежі району |  |  |  | 178410
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 15416
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-17 | ФОП Пилипчук |  | аванс на придбання матеріалів | 51400 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-1/6 від 13.06.16р., рах.№26, платіжне доручення №17 від 15.06.16р.
2016-07-06 | ФОП Галайда |  | проектно-кошторисна документація | 1575 | договір №03-4/1-07-1 від 1.07.2016р., платіжне доручення №41 від 5.07.2016р.
2016-07-20 | ФОП Пилипчук |  | капітальний ремонт приміщення | 120130 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-1/6 від 13.06.16р., акт.№18 від 18.07.16р , платіжне доручення №53 від 19.07.16р.
2016-09-02 | Ольховий Б.М. |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення | 4989 | дог.№03-5/2908 від 29.08.16р., акт.№4 від 29.08.16р , платіжне доручення №124 від 01.09.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 15416 | оприбутковано матеріали згідно акту на фінансовий внесок за червень 2016р,
|  |  | Усього по статті: | 193510
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-09-05 | ФОП Пилипчук |  | капітальний ремонт приміщення | 100000 | дод.угода 21 до дог.№03-4/1306-1/6 від 13.06.16р., акт.№2 від 31.08.16р , платіжне доручення №138 від 02.09.16р.
|  |  | Усього по статті: | 100000
|  |  | Усього витрат за період | 293510
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## ДЮСШ
Капітальний ремонт даху басейну Сокальської ДЮСШ "Соколяни"
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-серпень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 281042
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 100000
|  | - платежі району |  |  |  | 166379
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 14663
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-21 | ФОП Пилипчук |  | аванс на придбання матеріалів | 47900 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-1 від 10.06.16р., рах.№23, платіжне доручення №1 від 16.06.16р.
2016-07-20 | ФОП Пилипчук |  | капітальний ремонт даху басейну | 111860 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-1 від 10.06.16р., акт №20 від 18.07.2016р., платіжне доручення №3 від 19.07.16р.
2016-07-08 | ФОП Галайда |  | проектно-кошторисна документація на капітальний ремонт даху | 1575 | дог.№03-4/1-17-2 від 01.07.16р., акт.№13 від 01.07.16р , платіжне доручення №2 від 05.07.16р.
2016-09-05 | Ольховий Б.М. |  | технічний нагляд за капітальним ремонтом даху басейну | 4754 | дог.№03-5/3108/1 від 31.08.16р., акт.№5 від 31.08.16р , платіжне доручення №24 від 02.09.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 3500 | оприбутковано матеріали згідно акту на фінансовий внесок громади №1 від 27.07.16р.,
|  |  | капітальний ремонт даху басейну | 11163 | оприбутковано роботи згідно акту №1 від 10.10.2016р
|  |  | Усього по статті: | 180752
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-09-05 | ФОП Пилипчук |  | капітальний ремонт даху басейну | 100000 | дод.угода №2 до дог.№03-4/1306-1 від 10.06.16р., акт №4 від 31.08.2016р., платіжне доручення №5 від 02.09.16р.
|  |  | Усього по статті: | 100000
|  |  | Усього витрат за період | 280752
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна
290

## Низи
Капітальний ремонт даху Низівської ЗШ І-ІІ ст.
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-жовтень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 276473
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 100000
|  | - платежі району |  |  |  | 162650
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 13823
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-17 | ФОП Пилипчук |  | аванс на придбання матеріалів | 46800 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-1/5 від 13.06.16р., рах.№25, платіжне доручення №18 від 15.06.16р.
2016-07-06 | ФОП Галайда |  | проектно-кошторисна документація | 1575 | договір №03-4/1-07-3 від 1.07.2016р., платіжне доручення №40 від 5.07.2016р.
2016-08-04 | ФОП Пилипчук |  | капітальний ремонт даху | 109316 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-1/5 від 13.06.16р., акт.№1 від 01.08.16р , платіжне доручення №84 від 03.08.16р.
2016-10-13 | Ольховий Б.М. |  | технагляд за капітальним ремонтом даху | 4674 | дог.№03-5/3009 від 30.09.16р., акт.№1 від 30.09.16р , платіжне доручення №154 від 12.10.16р.
|  |  | капітальний ремонт даху | 13823 | оприбутковано роботи згідно акту №1 від 18.07.2016р
|  |  | Усього по статті: | 176188
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-09-28 | ФОП Пилипчук |  | капітальний ремонт даху | 100000 | дод.угода №2 до дог.№03-4/1306-1/5 від 13.06.16р., акт.№2 від 26.09.16р , платіжне доручення №141 від 27.09.16р.
|  |  | Усього по статті: | 100000
|  |  | Усього витрат за період | 276188
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна
285

## Горбків
Капітальний ремонт приміщення Горбківської ЗШ І-ІІ ст.
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-жовтень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 186279
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 93139.5
|  | - платежі району |  |  |  | 83324.5
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 9815
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-17 | ФОП Пилипчук |  | аванс на придбання матеріалів | 23500 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-1/4 від 13.06.16р., рах.№24, платіжне доручення №21 від 15.06.16р.
2016-07-06 | ФОП Галайда |  | проектно-кошторисна документація | 1575 | договір №03-4/1-07-4 від 1.07.2016р., платіжне доручення №39 від 5.07.2016р.
2016-08-30 | ФОП Пилипчук |  | капітальний ремонт приміщення | 54925 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-1/4 від 13.06.16р., акт.№2 від 26.08.16р , платіжне доручення №123 від 29.08.16р.
2016-10-13 | Ольховий Б.М. |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення | 3120 | дог.№03-5/3009/1 від 30.09.16р., акт.№1 від 30.09.16р , платіжне доручення №155 від 12.10.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 1153 | оприбутковано матеріали згідно акту на фінансовий внесок громади №1 від 28.07.16р.,
|  |  | капітальний ремонт приміщення | 8662 | оприбутковано роботи згідно акту №1 від 14.07.2016р
|  |  | Усього по статті: | 92935
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-09-28 | ФОП Пилипчук |  | капітальний ремонт приміщення | 93140 | дод.угода №2до дог.№03-4/1306-1/4 від 13.06.16р., акт.№2 від 26.09.16р , платіжне доручення №140 від 27.09.16р.
|  |  | Усього по статті: | 93140
|  |  | Усього витрат за період | 186075
Керівник мікропроекту |  |  |  | Ковалів Ірина Богданівна
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна
204

## Сокаль №4
Капітальний ремонт приміщення Сокальського НВК "ЗШ І-ІІІ ст.№4 - ліцей" м.Сокаль
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-жовтень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 298991
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 100000
|  | - платежі району |  |  |  | 184041.4
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 14949.6
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-17 | ФОП Пилипчук |  | аванс на придбання матеріалів | 53100 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-1/1 від 13.06.16р., рах.№21, платіжне доручення №19 від 15.06.16р.
2016-07-06 | ФОП Галайда |  | проектно-кошторисна документація | 1575 | договір №03-4/1-07-5 від 1.07.2016р., платіжне доручення №38 від 5.07.2016р.
2016-08-04 | ФОП Пилипчук |  | капітальний ремонт приміщення | 124024.4 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-1/1 від 13.06.16р., акт.№1 від 01.08.16р , платіжне доручення №85 від 03.08.16р.
2016-08-29 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення | 5082 | дог.№1 03-5/2208 від 22.08.16р., акт.№24 від 22.08.16р , платіжне доручення №121 від 26.08.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 14949.6 | оприбутковано матеріали згідно акту на фінансовий внесок громади №1 від 28.07.16р.,
|  |  | Усього по статті: | 198731
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-08-29 | ПП Вікна-центр |  | капітальний ремонт приміщення (заміна вікон) | 100000 | дод.угода №2 до дог.№06/099 від 13.06.16р., акт.№2 від 19.08.16р , платіжне доручення №122 від 26.08.16р.
|  |  | Усього по статті: | 100000
|  |  | Усього витрат за період | 298731
Керівник мікропроекту |  |  |  | Михайлевич Валентина Іванівна
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна
260

## Тартаків прим
Капітальний ремонт приміщення Тартаківської ЗШ І-ІІІ ст. під навчально-виховний комплекс
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-серпень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 294860
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 100000
|  | - платежі району |  |  |  | 180117
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 14743
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-17 | ФОП Пилипчук |  | аванс на придбання матеріалів | 51900 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-1/2 від 13.06.16р., рах.№22, платіжне доручення №20 від 15.06.16р.
2016-07-06 | ФОП Галайда |  | проектно-кошторисна документація | 1575 | договір №03-4/1-07-6 від 1.07.2016р., платіжне доручення №37 від 5.07.2016р.
2016-07-21 | ФОП Пилипчук |  | капітальний ремонт приміщення під навчально-виховний комплекс | 121397 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-1/2 від 13.06.16р., акт.№21 від 19.07.16р , платіжне доручення №55 від 20.07.16р.
2016-08-23 | Ольховий Б.М. |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення під навчально-виховний комплекс | 4978 | дог.№03-5/1908 від 19.08.16р., акт.№2 від 19.08.16р , платіжне доручення №120 від 22.08.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 10256 | оприбутковано матеріали згідно акту на фінансовий внесок за червень 2016р.
|  |  | капітальний ремонт приміщення під навчально-виховний комплекс | 4487 | оприбутковано роботи згідно акту №1 від 19.07.2016р
|  |  | Усього по статті: | 194593
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-08-19 | ФОП Пилипчук |  | капітальний ремонт приміщення під навчально-виховний комплекс | 100000 | дод.угода №2 до дог.№03-4/1306-1/2 від 13.06.16р., акт.№2 від 17.08.16р , платіжне доручення №119 від 18.08.16р.
|  |  | Усього по статті: | 100000
|  |  | Усього витрат за період | 294593
Керівник мікропроекту |  |  |  | Дідич Ольга Дмитрівна
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна
267

## Карів
Капітальний ремонт системи опалення Карівської ЗШ І-ІІ ст.
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-вересень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 167943
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 83971
|  | - платежі району |  |  |  | 75575
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 8397
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-17 | ФОП Галайда |  | аванс на придбання матеріалів | 21200 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-1 від 13.06.16р., рах.№1, платіжне доручення №3 від 15.06.16р.
2016-07-06 | ФОП Галайда |  | проектно-кошторисна документація | 1575 | договір №03-4/1-07-7 від 1.07.2016р., платіжне доручення №36 від 5.07.2016р.
2016-08-04 | ФОП Галайда |  | капітальний ремонт системи опалення | 49780 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-1 від 13.06.16р., акт.№1 від 01.08.16р , платіжне доручення №83 від 03.08.16р.
2016-09-02 | Ольховий Б.М. |  | технагляд за капітальним ремонтом системи опалення | 2827 | дог.№03-5/2908/4 від 29.08.16р., акт.№3 від 29.08.16р , платіжне доручення №131 від 01.09.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 1495 | оприбутковано матеріали згідно акту на фінансовий внесок громади №1 від 28.07.16р.,
|  |  | капітальний ремонт системи опалення | 6902 | оприбутковано роботи згідно акту №1 від 19.07.2016р
|  |  | Усього по статті: | 83779
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-09-02 | ФОП Галайда |  | капітальний ремонт системи опалення | 83971 | ддод.угода №2 до дог.№03-4/1306-1 від 13.06.16р., акт.№2 від 30.08.16р , платіжне доручення №132 від 01.09.16р.
|  |  | Усього по статті: | 83971
|  |  | Усього витрат за період | 167750
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна
193

## Забужжя
Капітальний ремонт системи опалення Забузької ЗШ І-ІІІ ст.
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-серпень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 199355
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 99500
|  | - платежі району |  |  |  | 85467
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 14388
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-17 | ФОП Галайда |  | аванс на придбання матеріалів | 24000 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-2 від 13.06.16р., рах.№1, платіжне доручення №4 від 15.06.16р.
2016-07-06 | ФОП Галайда |  | проектно-кошторисна документація | 1575 | договір №03-4/1-07-7 від 1.07.2016р., платіжне доручення №35від 5.07.2016р.
2016-07-20 | ФОП Галайда |  | капітальний ремонт системи опалення | 56311 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1306-2 від 13.06.16р., акт.№19 від 18.07.16р , платіжне доручення №54 від 19.07.16р.
2016-08-11 | Ольховий Б.М. |  | технагляд за капітальним ремонтом системи опалення | 3358 | дог.№1 03-5/1 від 01.08.16р., акт.№1 від 02.08.16р , платіжне доручення №87 від 09.08.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 3027.25 | оприбутковано матеріали згідно товарного чека № 39 від 05.07.16р.,
|  |  | капітальний ремонт системи опалення | 11388 | оприбутковано роботи згідно акту №1 від 17.07.2016р
|  |  | Усього по статті: | 99659.25
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-08-11 | ФОП Галайда |  | капітальний ремонт системи опалення | 99500 | дод.угода №2 до дог.№03-4/1306-2 від 13.06.16р., акт.№2 від 01.08.16р , платіжне доручення №98 від 09.08.16р.
|  |  | Усього по статті: | 99500
|  |  | Усього витрат за період | 199159.25
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна
195.75

## Бояничі
Капітальний ремонт Бояницької ЗШ І ст. під навчально-виховний комплекс
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-жовтень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 290239
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 100000
|  | - платежі району |  |  |  | 175727
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 14512
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-21 | ПП Багенбор |  | аванс на придбання матеріалів | 50940.6 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1506/2 від 15.06.16р., рах.№23, платіжне доручення №34 від 16.06.16р.
2016-08-09 | ПП Багенбор |  | капітальний ремонт приміщення | 118861.4 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1506/2 від 15.06.16р., акт.№1 від 01.08.16р , платіжне доручення №86 від 08.08.16р.
2016-08-11 | ПП Багенбор |  | проектно-кошторисна документація | 1000 | дог. №03-5/208/1 від 2.08.2016, акт №1 від 02.08.2016р., платіжне доручення №90 від 09.08.2016р.
2016-10-25 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення | 4925 | дог.№1 03-5/1810/1 від 18.10.16р., акт.№18 від 18.10.16р , платіжне доручення №167 від 24.10.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 4152 | оприбутковано матеріали згідно накладної без № від 02.08.16р.,
|  |  | капітальний ремонт приміщення | 10360 | оприбутковано роботи згідно акту №1за червень 2016р.
|  |  | Усього по статті: | 190239
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-10-20 | ПП Багенбор |  | капітальний ремонт приміщення | 100000 | дод.угода №2 до дог.№03-4/1506/2 від 15.06.16р., акт.№19 від 18.10.16р , платіжне доручення №163 від 19.10.16р.
|  |  | Усього по статті: | 100000
|  |  | Усього витрат за період | 290239
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Хоробрів
Капітальний ремонт даху приміщення Хоробрівської ЗШ І-ІІІ ст.
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-вересень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 170400
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 85200
|  | - платежі району |  |  |  | 68800
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 16400
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-21 | ПП Багенбор |  | аванс на придбання матеріалів | 19343.4 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1506/1 від 15.06.16р., рах.№22, платіжне доручення №33 від 16.06.16р.
2016-07-22 | ПП Багенбор |  | капітальний ремонт приміщення | 45134.6 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1506/1 від 15.06.16р., акт.№26 від 20.07.16р , платіжне доручення №60 від 21.07.16р.
2016-08-11 | ПП Багенбор |  | проектно-кошторисна документація | 1500 | дог. №03-5/208/3 від 2.08.2016, акт №3 від 02.08.2016р., платіжне доручення №88 від 09.08.2016р.
2016-09-05 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом приміщення (заміна вікон) | 2822 | дог.№03-5/2908/1 від 29.08.16р., акт.№25 від 29.08.16р , платіжне доручення №125 від 02.09.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 11650 | оприбутковано матеріали згідно накладної без № від 02.08.16р.,
|  |  | капітальний ремонт приміщення | 4750 | оприбутковано роботи згідно акту №1 за червень 2016р
|  |  | Усього по статті: | 85200
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-09-02 | ПП Багенбор |  | капітальний ремонт приміщення | 85200 | дод.угода №2 до дог.№03-4/1506/1 від 15.06.16р., акт.№2 від 25.08.16р , платіжне доручення №126 від 01.09.16р.
|  |  | Усього по статті: | 85200
|  |  | Усього витрат за період | 170400
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна

## Савчин
Капітальний ремонт по улаштуванню шатрового даху котельні у Савчинській ЗШ І-ІІІ ст.
Номер мікропроекту: | [6 empty] | Тел.:(03257) 72073
Назва органу місцевого самоврядування: | [6 empty] | Факс:(03257)72073
Період: |  | червень-вересень 2016 р. |  |  |  |  | E-mail:
osvita@ukrpost.ua
Передбачена сума на реалізацію мікропроекту, грн: | [5 empty] | 99681
Сума, отримана у звітному періоді, грн:
у тому числі:
|  | - платежі обласної ради (програми) |  |  |  | 49840
|  | - платежі району |  |  |  | 44841
|  | - платежі міста (села, селища) |  |  |  | 5000
- платежі об’єднаної територіальної громади
- інші платежі
Витрати
Дата платежу | Одержувач коштів |  | Опис витрат | Сума, грн | Найменування, номер, дата первинних документів (договір, рахунок, платіжне доручення, накладна чи акт)
Витрати за власні кошти та залучені кошти
2016-06-21 | ПП Багенбор |  | аванс на придбання матеріалів | 12805 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1506 від 15.06.16р., рах.№24, платіжне доручення №32 від 16.06.16р.
2016-07-25 | ПП Багенбор |  | капітальний ремонт шатрового даху котельні | 29881 | дод.угода №1 до дог.№03-4/1506 від 15.06.16р., акт.№28 від 21.07.16р , платіжне доручення №66 від 22.07.16р.
2016-08-11 | ПП Багенбор |  | проектно-кошторисна документація | 454 | дог. №03-5/208/2 від 2.08.2016, акт №2 від 02.08.2016р., платіжне доручення №89 від 09.08.2016р.
2016-09-02 | ФОП Галайда |  | технагляд за капітальним ремонтом шатрового даху котельні | 1701 | дог.№03-5/2908/2 від 29.08.16р., акт.№24 від 29.08.16р , платіжне доручення №127 від 01.09.16р.
|  |  | придбання будівельних матеріалів | 5000 | оприбутковано матеріали згідно накладної без № від 02.08.16р.,
|  |  | Усього по статті: | 49841
Витрати за кошти обласного бюджету
2016-09-02 | ПП Багенбор |  | капітальний ремонт шатрового даху котельні | 49840 | дод.угода №2 до дог.№03-4/1506 від 15.06.16р., акт.№2 від 25.08.16р , платіжне доручення №128 від 01.09.16р.
|  |  | Усього по статті: | 49840
|  |  | Усього витрат за період | 99681
Керівник мікропроекту
Бухгалтер мікропроекту |  |  |  | Шевчук Галина Юріївна